## PERT
Actividad |  | Estimación de tiempo (Semanas) |  |  | Actividad prerdecedora inmediata
|  | Optimista(To) | Más probable(Tm) | Pesimista(Tp)
A | Planificación del Proyecto | 3 | 5 | 7 | - | Rutas
B | Análisis de Requisitos | 6 | 10 | 14 | A | A,B,D,F,G | 45
C | Diseño del Sistema | 10 | 15 | 20 | B | A,C,E,F,G | 38
D | Desarrollo del Software | 15 | 20 | 25 | C
E | Pruebas y Depuración | 8 | 10 | 12 | D
F | Despliegue y Puesta en Marcha | 3 | 5 | 7 | E
G | Seguimiento y Mantenimiento | 3 | 5 | 7 | F
SS
| Actividad | Va | Desviación Estándar | Z | Tabla de Distribución Normal
| A | 0.44444 | 0.66667 | -1.5 | 0.0668
| B | 2.2222 | 1.4907 | -2.0133 | 0.0222
| C | 2.7778 | 1.6667 | -1.5 | 0.0668
| D | 2.7778 | 1.6667 | -1.5 | 0.0668
| E | 0.44444 | 0.66667 | -1.5 | 0.0668
| F | 0.44444 | 0.66667 | -1.5 | 0.0668
| G | 0.44444 | 0.66667 | -1.5 | 0.0668
Inicio
A
C
B
D
F
E
G
5
15
10
20
5
5
10
La varianza (Va) se calcula como ()2.
La varianza (Va) se calcula como ((𝑇𝑃−𝑇𝑂)/6)2.
La desviación estándar se obtiene tomando la raíz cuadrada de la varianza.
El valor Z se calcula como () donde X es el tiempo esperado.
El valor Z se calcula como ((𝑋−𝑇𝑀)/(𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟)) donde X es el tiempo esperado.
Luego, se consulta la tabla de distribución normal para encontrar la probabilidad asociada con el valor Z calculado.